МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА

П Р И К А З

№  ____                                                                                               от «___»  декабря 2020 г.

с. Хову-Аксы

О проведении муниципальной профилактической операции «Ура, каникулы!»

в образовательных учреждениях Чеди-Хольского кожууна

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 09.12.2020г. №1156-д,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести с 26 декабря 2020 по 10 января 2021 гг. в образовательных учреждениях Чеди-Хольского кожууна профилактическую операцию «Ура, каникулы!» (далее - Операция).

- Утвердить прилагаемые:

- Положение о проведении Операции;

- комплексный план мероприятий по проведению Операции.

- Руководителям ОО кожууна:

- назначить приказами ответственных лиц за организацию и проведение Операции в образовательных учреждениях;

- обеспечить организацию и проведение мероприятий согласно плану;

- представить итоговую информацию для свода в срок до 10 января 2021 года на адрес эл. почты: uo_chedikhol.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  и.о. ведущего специалиста по профилактике правонарушений Бадыжик Ч.Н.

И.о. начальника МУ Управления образования

Чеди-Хольского кожууна                                                                                А.В. Сазан-оол

Приложение № 1 к приказу

МУ УО Чеди-Хольского кожууна от « 11 » декабря 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципальной профилактической операции «Ура, каникулы!» в образовательных учреждениях Чеди-Хольского кожууна

с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года

I. Общие положения

- Муниципальная профилактическая операция «Ура, каникулы» (далее - Операция) проводится Управлением образования Чеди-Хольского кожууна.

- Операция проводится в целях координации действий образовательных организаций по предупреждению развития негативных процессов в подростковой среде в дни проведения зимних каникул, созданию условий для максимального удовлетворения потребности в организованном досуге в дистанционном режиме, отдыхе детей и подростков, защиты их прав и законных интересов.

- Основными задачами проведения операции являются:

- выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, подготовка и реализация предложений об их устранении в период зимних каникул;

- выявление семей, детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, и оказание им всех видов социальной помощи;

- обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка на улицах, спортивных объектах, и других местах концентрации детей и подростков;

- принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и подростков, фактов употребления ими наркотических средств, психотропных (или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание социальной реабилитационной помощи;

- организация и проведение досуговых мероприятий с использованием дистанционных технологий по месту жительства детей и подростков, организация их полноценного отдыха, вовлечение в организованные формы досуга подростков, находящихся в социально опасном положении, соблюдение ограничительных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции среди детского населения.

- Организация и проведение операции

  - Операция проводится в 2 этапа:

- подготовительный этап - с 21 по 25 декабря 2020 года;

- основной этап - с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021 года.

  - На подготовительном этапе (с 21 по 25 декабря 2020 года) необходимо принять организационные меры по составлению комплексного плана операции «Ура, каникулы!» в ОО кожууна, алгоритмов действий при различных ситуациях, графиков дежурств, плана досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной безопасности.

  - На официальных сайтах и информационных стендах необходимо разместить комплексные досуговые планы, графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по учреждениям в период зимних каникул с использованием дистанционных форм работы.

  - В период основного этапа с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021г. проводятся рейдовые и контрольные мероприятия согласно досуговому плану и графикам дежурств.

Приложение № 2 к приказу МУ УО Чеди-Хольского кожууна от « ____ » декабря 2020 г. №___

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

проведения республиканской профилактической операции «Ура, каникулы»

в образовательных учреждениях Чеди-Хольского кожууна с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021 г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительный этап с 21 по 25 декабря 2020 года |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний об утверждении плана профилактической операции «Я - ответственный родитель» во всех ОО кожууна | до 25 декабря 2020г. | Руководители ОО кожууна |
| 2. | Подготовка и издание нормативно-правовых актов об усилении мер в период зимних каникул обучающихся, праздничных и выходных дней | до 25 декабря 2020г. | Руководители ОО кожууна |
| 3. | Открытие и размещение на сайтах ОО кожууна рубрик, освещающих планы дистанционных мероприятий в период зимних каникул | до 25 декабря 2020г. | Руководители ОО кожууна |
| 4. | Проведение перед началом каникул с участниками и ответственными лицами внеплановых противопожарных инструктажей, тренировок по отработке планов эвакуации, а также соответствующие инструктивные занятия с дежурными и всеми должностными лицами, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию зданий образовательных организаций, отвечающими за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) | до 25 декабря 2020г. | Руководители ОО кожууна |
| 5. | Составление графиков дежурств, выездных патронажных и рейдовых мероприятий по посещению, неблагополучных семей, семей находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации и подучетных детей, опекаемых семей, семей, имеющих детей с ОВЗ на уровне ОО кожууна | до 25 декабря 2020г. | Руководители ОО кожууна |
| 6. | Проведение родительских собраний «Я - ответственный родитель» в разрезе классов по информированию родителей (законных представителей) о возложении ответственности и выполнении родительских обязанностей на период зимних каникул обучающихся с 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021г. | до 25 декабря | Руководители ОО кожууна, социальные педагоги, классные руководители |
| 7. | Проведение классных часов с проведением общих инструктажей по комплексной безопасности обучающихся образовательных организаций под роспись в журнале инструктажа | до 25 декабря | Руководители ОО кожууна, социальные педагоги, классные руководители |
| 8. | Организация работы по передаче всех обучающихся образовательных организаций под личную расписку родителей (законных представителей) на период зимних каникул обучающихся с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021г. | до 25 декабря | Руководители ОО кожууна, социальные педагоги, классные руководители |
| 9. | Организация работы по подвозу детей, проживающих в интернатных учреждениях и детей чабанов до места проживания и обратно (на школьных автотранспортах) | до 25 декабря | Руководители ОО кожууна, социальные педагоги, классные руководители |
| Основной этап с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года |  |  |  |
| 1. | Проведение выездных патронажных и рейдовых мероприятий по посещению: - неблагополучных семей; - семей, находящихся в социально опасном положении; - семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - семей, имеющих опекаемых детей; - семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидность; - семей проживающих на чабанских стоянках; - семей, участников Губернаторских проектов «Чаа сорук», «Кыштаг для молодой семьи», «Корова — кормилица» и др.; - детей, состоящих на различных видах профилактического учета (ВШУ, ПДН, КДН, Группы риска); - детей, медицинских работников работающих с больными коронавирусной инфекцией. | ежедневно | Руководители ОО кожууна, педагогические коллективы, родительские патрули |
| 2. | Проведение вечерних профилактических рейдов по соблюдение Комендантского часа в местах массового скопления детей и молодежи | ежедневно | Руководители ОО кожууна, родительские патрули |
| 3. | Организация круглосуточных дежурств в образовательных организациях в целях сохранности зданий, помещений и имущества, бесперебойной работы котельных (кочегаров) | ежедневно | Руководители ОО кожууна, родительские патрули |
| 4. | Организация и проведение дистанционных мероприятий в период зимних каникул образовательными организациями | по отдельному графику | Руководители ОО кожууна, родительские патрули |
| Муниципальные досуговые мероприятия в дистанционном формате (онлайн, заочно) |  |  |  |
| 1. | Флеш-моб «Зимние каникулы в кругу семьи» | За весь период зимних каникул | Руководители ОО кожууна |
| 2. | Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?!», «Осторожно карманник» | За весь период зимних каникул | Руководители ОО кожууна |
| 3. | Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» | с 15 декабря 2020г. по 15 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 4. | Республиканский заочный конкурс детских поделок «Безопасный лёд» | с 20 декабря 2020г. по 20 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 5. | II республиканский заочный конкурс «Лучший родительский патруль» | с 21 декабря 2020г. по 20 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 6. | Заочный конкурс семейных фотографий среди отрядов ЮИД «Я, новый год, семья и ЮИД» | с 28 декабря 2020г. по 12 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 7. | Конкурс подделок «Новогодний логотип РДШ» | с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 8. | Конкурс новогдний Stend-up юнармейцев «Попробуй рассмешить» в соцсетях | С 26 декабря 2020г. по 10 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 9. | Социально-психологические тренинги для выпускников 9, 11 классов для снятия эмоционального напряжения и выработке навыков стрессоустойчивости | 04-09 января 2021 | Руководители ОО кожууна |
| 10. | Онлайн-тестирование кандидатов, поступающих в КПКУ с целью изучения познавательных процессов | 06-08 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 11. | Проведение прямого эфира в социальных сетях о методах конструктивного взаимодействия с подростками и размещение инфографики | 08 января 2021г. | Руководители ОО кожууна |
| 12. | Проведение дистанционных консультирований для родителей по вопросам эффективного общения с детьми | в течение каникул | Руководители ОО кожууна |